## 群馬県様式15（整理作業監理書）
様式15
整理等作業監理表
評価区分 | 評価項目 | 監理項目 |  | 配点 | 得点
整理等作業（５６点） | Ａ 体制・機材等の整備（１６点） | -1 | 発掘担当者及び調査員の人員配置が適切であったか
|  |  | 実施計画書に沿って適切に配置されていた。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -2 | 整理等作業員の確保が適切であったか
|  |  | 実施計画書及び作業状況に沿って適切に確保されていた。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -3 | 機材及び諸設備の整備は適切であったか
|  |  | 作業内容に合わせた必要な機材及び諸設備が整っていた。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -4 | 出土品、遺構図、写真等の資料の保管は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
| Ｂ 整理等作業の技術・能力（２０点） | -1 | 出土品の洗浄、注記、接合、復元作業は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -2 | 実測が必要である出土品の選定は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -3 | 出土品の実測及び計測は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -4 | 出土品の撮影は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -5 | トレース及び組版は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
整理等作業（５６点） | Ｃ 作業管理（８点） | -1 | 出土品の保管や保存処理は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -2 | 作業工程管理は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
| Ｄ発掘調査報告書の刊行（８点） | -1 | 校正及び印刷製本は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、部分的に不備があった。 | 2
|  |  | 不適切であり、監理内容に則した印刷製本ができなかった。 | 0
|  | -2 | 発掘調査報告書が計画どおりに納品されたか
|  |  | 当初計画の期日までに納品された。 | 4
|  |  | 一部計画を変更した上で、期日までに納品された。 | 2
|  |  | 計画通りに納品されず、遅延した。 | 0
| Ｅ教委指導 （４点） | -1 | 教育委員会の指導・助言に従った、適切な実施がなされていたか
|  |  | 適切な実施がなされていた。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会から改めて指導を受け、改善された。 | 1
|  |  | 教育委員会の指導後も改善されず、整理等作業に支障が生じた。 | 0
発掘担当者（３２点） | Ｆ 報告書の記載内容（20点） | -1 | 全体構成及びレイアウトは適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -2 | 遺構に関する記載は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -3 | 出土品に関する観察及び記載は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -4 | 全般的な記載内容は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -5 | 記載内容は発掘作業の成果を十分に反映させていたか
|  |  | 十分に反映させていた。 | 4
|  |  | 概ね十分であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不十分であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不十分であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
発掘担当者（３２点） | Ｇ 報告書における遺跡の総括 （１２点） | -1 | 遺構の検討及び評価は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -2 | 出土品の検討及び評価は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -3 | 地域の歴史を踏まえた適切な総括がなされていたか
|  |  | 適切な総括がなされていた。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
調整事務（１２点） | Ｈ 調整事務（１２点） | -1 | 関係者との調整は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会から改めて指導を受け、改善された。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -2 | 管理台帳等の整理は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会の指導によって改善した。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0
|  | -3 | 出土品等の引き渡し等は適切であったか
|  |  | 適切であった。 | 4
|  |  | 概ね適切であったが、教育委員会の指導によって一部改善を図った。 | 2
|  |  | 不適切であったが、教育委員会から改めて指導を受け、改善された。 | 1
|  |  | 不適切であり、教育委員会の指導によっても改善されなかった。 | 0