## 月間工程
１１月度 月 間 工 程 表 | [5 empty] | 契約 平成１４年 １０月 ２２日 | [6 empty] | 進捗状況 |  | ○月末現在 ±△日 |  |  |  |  | 設計・監理 |  |  | 株式会社○○設計 |  |  |  |  | 作成日 |  |  | 平成 年 月 日
工事名 |  |  |  |  | 工期 | 着工 平成１４年 １０月 ２３日 | [8 empty] | ×月末予定 ±０日 |  |  |  |  | 施工 |  |  | △△△建設株式会社 |  |  |  |  | 訂正記録 |  |  | 平成 年 月 日
県立○○○○建築工事 | [5 empty] | 竣工 平成１５年 ３月 ２５日 | [6 empty] | 出来高 |  | ○月末現在 ○％ |  |  |  |  | 作成者
|  |  |  | 建築概要 |  | 鉄骨造 地上２階建 | [8 empty] | ×月末予定 △％
[6 empty] | 建築面積 ㎡ | [12 empty] | 県土整備部建築課 | [5 empty] | 監理 |  |  |  | 施工会社
[6 empty] | 延床面積 ㎡ | [10 empty] | 確認印
項 目 | １０月 | １１月 | [29 empty] | １２月
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
仮設工事
[9 empty] | 根切り位置だし | [5 empty] | 基礎墨出し・安全通路 | [14 empty] | 安全通路解体
地業工事
| 杭打機械搬入 |  |  | 杭打ち |  |  |  | 杭打機械搬出
土工事
[10 empty] | 根切り・砕石地業 | [21 empty] | 埋戻し
コンクリート工事
[13 empty] | 捨てC打設 | [12 empty] | 基礎C打設
鉄筋工事
基礎鉄筋配筋
型枠工事
[20 empty] | 基礎型枠 | [8 empty] | 基礎脱型
電気設備工事
[18 empty] | 基礎地中スリーブ | [11 empty] | 基礎地中配管・外部埋設配管
ハンドホール設置
総合図
[5 empty] | １階天井伏図 | [9 empty] | ２階天井伏図
施工図
|  |  | ２階躯体図チェック用確認・提出 | [11 empty] | 金属製建具製作図確認 | [6 empty] | 便所、他タイル割図確認 | [6 empty] | 金物製作図確認
施工計画書
| 金属製建具施工計画書 | [13 empty] | タイル工事施工計画書 | [6 empty] | 左官工事施工計画書 | [6 empty] | 内装工事施工計画書
検査・立会い
|  |  | 生コンクリート試験練り・試験杭 | [14 empty] | 配筋検査
行 事 | 水: 定例打合せ; 水: 定例打合せ